## DCB detail
Format B
Decentralized Capital Budget Programme - 2026
Physical and Financial Progress as at 23/09/2026
3
District: Galle | [35 empty] | Monthly Report/Detail Report
No. | Name of the Divisional Secretariat (Please Refer Annex I) | Name of the GN Division (Please Refer Annex I) | Name of the Hon. Member of Parliment | Name of theDCC Approved Project (In Sinhala) | Name of theDCC Approved Project | No. of Beneficiary families | Allocation (Rs,Mn) | Project Period |  |  | Development Sector (pls see Annex 02) | Sub sector ( pls see annex 03) | Project Estimated Cost (Rs) | ** Physical & Financial Progress (Rs) | [24 empty] | Expenditure (Rs) |  |  |  | Bills in hand (Rs) | Remarks
[8 empty] | DCC Approved Date (DD/MM/YY) | Total NPD Alloation Approved Projects(0/1) *** | Expected Completion Date (DD/MM/YY) |  |  |  | No. of Projects Estimates are being / to be prepared | Value of the Proj. | No. of Projects Estimate prepared | Value of the Proj. | No. of Projects Quotation /Bid called | Value of the Proj. | No. of Projects Quotation /Bid Received | Value of the Proj. | No. of Projects in Evaluation Stage | Value of the Proj. | No. of Projects Contract Awarded | Value of the Proj. | No. of Projects Start construction ,25% completed | Value of the Proj. | No. of Projects 25 % -50% completed | Value of the Proj. | No. of Projects 50% -75% completed | Value of the Proj. | No. of Projects 75 % - 99% completed | Value of the Proj. | No. of Projects 100% Physically completed (not paid) | Value of the Proj. | No. of Projects 100% completed( Physically and financially completed) | Not Started | Problems | Expenditure | Admin cost | VAT | Total Project Expenditure
[14 empty] | A1 |  | A2 |  | A3 |  | A4 |  | A5 |  | B |  | C1 |  | C2 |  | C3 |  | C4 |  | D |  | E | F | G
1 | Nagoda | 212 Keppitiyagoda South | Sujeewa Senasinghe | ජාතික පන්සිළු කලා පදනම සහ පුහුණු කිරීමේ ආයතනයට අවශ්‍ය සංගීත භාණ්ඩ ඇතුළු උපකරණ ලබා දීම | Supplying the musical instruments and equipment for National Pansilu Art Foundation and Traininig Institute | 100 | 0.2 | 23.04.2026 | 1 | 31.12.2026 | DC 13 |  | 0.2 | [22 empty] | 1 | [5 empty] | 0.19012
2 | Nagoda | 219 A Homadala | Sujeewa Senasinghe | උඩුගම නො.2 හෝමදොළ මුත්තුමාරී අම්මාන් කෝවිලේ වහල සකස් කිරීම සඳහා ඇස්බැස්ටෝස් ශීට් ලබාදීම | Supplying asbastos sheets for the roof construction of the Udugama No.02 Homadola Muththumaari Amman Kovil | 270 | 0.2 | 23.04.2026 | 1 | 31.12.2026 | DC 13 |  | 0.2 | [20 empty] | 1 | 0.2
3 | Nagoda | Encompassing multiple Grama Niladhari divisions | Gayantha Karunathilaka | ශාසනාරක්ෂක බල මණ්ඩලයේ නම්කරනු ලබන දහම් පාසල් සඳහා වානේ කබඩ් ලබා දීම | Providing steel cupboards to Dhamma schools designated by the Nagoda Shasanarakshaka Bala Mandala | 979 | 0.2 | 16.07.2026 | 1 | 31.12.2026 | DC 13 |  | 0.2 | [8 empty] | 1 | 0.2
4 | Nagoda | Encompassing multiple Grama Niladhari divisions | Gayantha Karunathilaka | නාගොඩ කොට්ඨාසයේ නම්කරනු ලබන ලියාපදිංචි ගොවි සංවිධාන සඳහා ගොවි උපකරණ හා යන්ත්‍ර සූත්‍ර ලබා දීම | Providing farming equipment and machinery to registered farming organizations designated in the Nagoda (Division) Agricultural Services Area | 231 | 0.3 | 16.07.2026 | 1 | 31.12.2026 | DC 1 |  | 0.3 | [22 empty] | 1 | [5 empty] | 0.23019
5 | Nagoda | 219 D Aluthwaththa | T.K.Jayasundara | අලුත්වත්ත ශ්‍රී බෝධිරාජාරාම විහාරස්ථානයේ වැසිකිලි පද්ධතිය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | Renovation of the toilet system at Aluthwatta Sri Bodhirajarama Viharaya | 300 | 0.2 | 16.07.2026 | 1 | 31.12.2026 | DC 13 |  | 0.2 | [22 empty] | 1 | [5 empty] | 0.16204
6 | Nagoda | 213 B Parana thanayamgoda Central | T.K.Jayasundara | පරණතානායම්ගොඩකෝවිලගොඩවත්තෙහි විදුලිය නොමැති පවුල් සඳහා විදුලිය ලබා ගැනීමට පහසුවන පරිදි විදුලි සැපයුම දීර්ඝ කිරීම | Extension of the electricity supply to facilitate access to power for families without electricity in Paranathanayamgoda Kovilgodawatta | 24 | 1 | 16.07.2026 | 1 | 31.12.2026 | DC 8 |  | 1 | [18 empty] | 1 | [9 empty] | 0.98
7 | Nagoda | 215 A Mapalagama | Thilanka U.Gamage | සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථානයක වන ඇතුමලේ පාලම් පාරුව පැවති ස්ථානයේ නාන තොටුපල ඉදි කිරීම | Construction of a bathing place at the location where the Athumale bridge raft was located, which is a tourist attraction | 550 | 2.4 | 2026.09.02 | 1 | 31.12.2026 | DC 5 |  | 2.4 |  |  |  |  | 1 | 2.4
8 | Nagoda | 215 A Mapalagama | T.K.Jayasundara | සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථානයක වන ඇතුමලේ පාලම් පාරුව පැවති ස්ථානයේ, ඉදිකිරීමට යෝජිත නාන තොටුපලෙහි ආරක්ෂිත දැල් වැට ඉදි කිරීම | Construction of a protective net fence at the proposed bathing site located where the Athumale pontoon bridge used to be, a tourist attraction | 550 | 0.4 | 2026.09.02 | 1 | 31.12.2026 | DC 5 |  | 0.4 | [10 empty] | 1 | 0.4
[6 empty] | 3004 | 4.9 |  | 8 |  |  |  | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.4 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5624 | 0 | 0
** If You paid part payment or advanced, deduct it from the estimated figure and put the balance payment in relevant stage as a Rs. value column
*** If NPD approved" 1", Not approved "0"
paid part payment or advanced, put into payment (AK) column
……………………………….
| Prepaird by | [8 empty] | ………………………………. | [11 empty] | ……………………………….
| Designation | [8 empty] | Recommended by | [11 empty] | Approved by
[10 empty] | Director Planning | [11 empty] | District Secretary

## Annex 02
ඇමුණුම 01
ව්‍යාපෘති සංවර්ධන අංශ
ව්‍යාපෘති සංවර්ධන අංශ
| Development Sector – DC 1 | කෘෂි, සත්ත්ව, ධීවර අංශයේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති
| Development Sector – DC 2 | සුළු වාරිමාර්ග ඇතුළු නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් සදහා පාදක වන ජල මුලාශ්‍ර සංවර්ධනය කිරීමේ ව්‍යාපෘති
| Development Sector – DC 3 | ආනයන ආදේශන කර්මාන්ත සහ දේශීය අමුද්‍රව්‍ය භාවිතා කරමින් සිදුකරනු ලබන කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධනය කිරීම ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධනය සදහා වන ව්‍යාපෘති
| Development Sector – DC 4 | නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් සදහා වන අනිකුත් යටිතල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම
| Development Sector – DC 5 | සංචාරක ආකර්ශණීය ස්ථාන සංවර්ධනය සහ සංචාරක ව්‍යාපාර ප්‍රවර්ධන ව්‍යාපෘති
| Development Sector – DC 6 | ග්‍රාමීය ප්‍රජා ජල පානීය ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘති
| Development Sector – DC 7 | නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් සදහා වන මාර්ග සංවර්ධන ව්‍යාපෘති
| Development Sector – DC 8 | නිෂ්පාදන ආර්ථික කටයුතු සදහා අවශ්‍ය ග්‍රාමීය හෝ ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් ක්‍රියාත්ම කළ හැකි විදුලි බල යෝජනා ක්‍රම
| Development Sector – DC 9 | විවිධ වැඩසටහන් යටතේ රජය විසින් මුදල ආයෝජනය කර වැඩ ආරම්භ කර ඇතත්, විවිධ හේතූන් නිසා අත්හැර දමා ඇති හෝ අර්ධ වශයෙන් හෝ වැඩ නිම කර ඇති කුඩා ප්‍රමාණයේ ගොඩනැගිලි හෝ වසා දමා ඇති රජයේ ගොඩනැගිලි සංවර්ධනය කිරීම
| Development Sector – DC 10 | ස්වාභාවික ආපදා හේතුවෙන් පූර්ණ හෝ අර්ධ වශයෙන් විනාශයට පත්වූ යටිතල පහසුකම් ප්‍රතිස්ඨාපනය කිරීම සහ ආපදා අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘති

## Annex 04
Annexure 04
| For Constructions |  | For Training/ other programmes |  | පුහුණු /වෙනත් වැඩසටහන්
A | A1 | Estimates are being / to be prepared | A1 | Preparation of Project Report/Estimate | A1 | ව්‍යාාපෘති වාර්තා /ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීම
| A2 | Estimate prepared(Estimated) | A2 | Estimates are being / to be prepared | A2 | ව්‍යාාපෘති වාර්තා /ඇස්තමේන්තු අනුමත කිරීම
| A3 | Quotation /Bid called | A3 | Quotation /Bid called | A3 | ටෙන්ඩර් /මිල ගණන් කැදවීම
| A4 | Quotation /Bid Received | A4 | Quotation /Bid Received | A4 | ටෙන්ඩර් /මිල ගණන් ලැබීම
| A5 | Evaluation Stage | A5 | Evaluation Stage | A5 | ටෙන්ඩර් /මිල ගණන් ඇගයීම
B | B | Contract Awarded | B | Finished the Programme Planning | B | ප්‍රදානය කිරීම
C | C1 | Start construction ,25% completed | C1 | Start the Programme/Training | C1 | වැඩ ආරම්භ කිරීම
| C2 | 25 % -50% completed | C2 | Start the Programme & continue | C2 | පුහුණු වැඩසටහන් ආරම්භ කර පවත්වා ගෙන යාම
| C3 | 50% -75% completed | C3 | Start the Programme & continue | C3 | පුහුණු වැඩසටහන් පවත්වා ගෙන යාම
| C4 | 75 % - 99% completed | C4 | Start the Programme & continue | C4 | පුහුණු වැඩසටහන් පවත්වා ගෙන යාම
D | D | 100% Physically completed not paid | D | Physicall Finished the Training | D | පුහුණු වැඩසටහන් අවසන් කිරීම
| E | 100% completed, Physically and financially completed | E | 100% Physically and financially completed | E | පුහුණු වැඩසටහන් ගෙවීම් නිමකර වැඩ අවසන් කිරීම
| F | 0% Not Started | F | 0% Not Started | F | වැඩ ආරම්භ කර නැත
| G | 0% Problems | G | 0% Problems | G | ගැටළු

## distric
District Code | District | Division Code | DS Division
1 | Colombo | 1 | Colombo
|  | 2 | Dehiwala
|  | 3 | Homagama
|  | 4 | Kaduwela
|  | 5 | Kesbewa
|  | 6 | Kolonnawa
|  | 7 | Maharagama
|  | 8 | Moratuwa
|  | 9 | Padukka
|  | 10 | Ratmalana
|  | 11 | Seethawaka (Hanwella)
|  | 12 | Sri Jayawardanapura Kotte
|  | 13 | Thimbirigasyaya
2 | Gampha | 14 | Attanagalla
|  | 15 | Biyagama
|  | 16 | Divulapitiya
|  | 17 | Dompe
|  | 18 | Gampaha
|  | 19 | Ja-Ela
|  | 20 | Katana
|  | 21 | Kelaniya
|  | 22 | Mahara
|  | 23 | Minuwangoda
|  | 24 | Mirigama
|  | 25 | Negombo
|  | 26 | Wattala
3 | Kalutara | 27 | Agalawatta
|  | 28 | Bandaragama
|  | 29 | Beruwala
|  | 30 | Bulathsinhala
|  | 31 | Dodangoda
|  | 32 | Horana
|  | 33 | Ingiriya
|  | 34 | Kalutara
|  | 35 | Madurawela
|  | 36 | Mathugama
|  | 37 | Millaniya
|  | 38 | Palindanuwara
|  | 39 | Panadura
|  | 40 | Walallavita
4 | Kandy | 41 | Akurana
|  | 42 | Delthota
|  | 43 | Doluwa
|  | 44 | Ganga Ihala Korale
|  | 45 | Harispattuwa
|  | 46 | Hatharaliyadda
|  | 47 | Kandy
|  | 48 | Kundasale
|  | 49 | Medadumbara
|  | 50 | Minipe
|  | 51 | Panvila
|  | 52 | Pasbage Korale
|  | 53 | Pathadumbara
|  | 54 | Pathahewaheta
|  | 55 | Poojapitiya
|  | 56 | Thumpane
|  | 57 | Udadumbara
|  | 58 | Udapalatha
|  | 59 | Udunuwara
|  | 60 | Yatinuwara
5 | Matale | 61 | Ambanganga Korale
|  | 62 | Dambulla
|  | 63 | Galewela
|  | 64 | Laggala-Pallegama
|  | 65 | Matale
|  | 66 | Naula
|  | 67 | Pallepola
|  | 68 | Rattota
|  | 69 | Ukuwela
|  | 70 | Wilgamuwa
|  | 71 | Yatawatta
6 | Nuwara Eliya | 72 | Ambagamuwa
|  | 73 | Hanguranketha
|  | 74 | Kothmale
|  | 75 | Nuwara Eliya
|  | 76 | Walapane
7 | Galle | 77 | Akmeemana
|  | 78 | Ambalangoda
|  | 79 | Baddegama
|  | 80 | Balapitiya
|  | 81 | Benthota
|  | 82 | Bope-Poddala
|  | 83 | Elpitiya
|  | 84 | Galle Four Gravets (Kadawath Sathra)
|  | 85 | Gonapinuwala
|  | 86 | Habaraduwa
|  | 87 | Hikkaduwa
|  | 88 | Imaduwa
|  | 89 | Karandeniya
|  | 90 | Nagoda
|  | 91 | Neluwa
|  | 92 | Niyagama
|  | 93 | Thawalama
|  | 94 | Welivitiya-Divithura
|  | 95 | Yakkalamulla
8 | Matara | 96 | Akuressa
|  | 97 | Athuraliya
|  | 98 | Devinuwara
|  | 99 | Dickwella
|  | 100 | Hakmana
|  | 101 | Kamburupitiya
|  | 102 | Kirinda Puhulwella
|  | 103 | Kotapola
|  | 104 | Malimbada
|  | 105 | Matara Four Gravets
|  | 106 | Mulatiyana
|  | 107 | Pasgoda
|  | 108 | Pitabeddara
|  | 109 | Thihagoda
|  | 110 | Weligama
|  | 111 | Welipitiya
9 | Hambantota | 112 | Ambalantota
|  | 113 | Angunakolapelessa
|  | 114 | Beliatta
|  | 115 | Hambantota
|  | 116 | Katuwana
|  | 117 | Lunugamvehera
|  | 118 | Okewela
|  | 119 | Sooriyawewa
|  | 120 | Tangalle
|  | 121 | Thissamaharama
|  | 122 | Walasmulla
|  | 123 | Weeraketiya
10 | Jaffna | 124 | Delft
|  | 125 | Island North (Kayts)
|  | 126 | Island South (Velanai)
|  | 127 | Jaffna
|  | 128 | Karainagar
|  | 129 | Nallur
|  | 130 | Thenmaradchi (Chavakachcheri)
|  | 131 | Vadamaradchi East (Maruthnkerny)
|  | 132 | Vadamaradchi North (Point Pedro)
|  | 133 | Vadamaradchi South-West (Karaveddy)
|  | 134 | Valikamam East (Kopay)
|  | 135 | Valikamam North (Tellippalai)
|  | 136 | Valikamam South (Uduvil)
|  | 137 | Valikamam South-West (Sandilipay)
|  | 138 | Valikamam West (Chankanai)
11 | Mannar | 139 | Madhu
|  | 140 | Mannar
|  | 141 | Manthai West
|  | 142 | Musalai
|  | 143 | Nanaddan
12 | Vavuniya | 144 | Vavuniya
|  | 145 | Vavuniya North
|  | 146 | Vavuniya South
|  | 147 | Vengalacheddikulam
13 | Mullaitivu | 148 | Manthai East (Pandiyankulam)
|  | 149 | Maritimepattu
|  | 150 | Oddusuddan
|  | 151 | Puthukudiyiruppu
|  | 152 | Thunukkai
|  | 153 | Welioya
14 | Kilinochchi | 154 | Kandavalai
|  | 155 | Karachchi
|  | 156 | Pachchilaipalli
|  | 157 | Poonakary
15 | Batticaloa | 158 | Eravur Pattu
|  | 159 | Eravur Town
|  | 160 | Kattankudy
|  | 161 | Koralai Pattu (Valachenai)
|  | 162 | Koralai Pattu Central
|  | 163 | Koralai Pattu North (Vaharai)
|  | 164 | Koralai Pattu South
|  | 165 | Koralai Pattu West (Oddamavadi)
|  | 166 | Manmunai North
|  | 167 | Manmunai Pattu (Araipattai)
|  | 168 | Manmunai South & Eruvil Pattu
|  | 169 | Manmunai South West
|  | 170 | Manmunai West
|  | 171 | Porativu Pattu
|  | 172 | Addalachchenai
16 | Ampara | 173 | Akkaraipattu
|  | 174 | Alayadiwembu
|  | 175 | Ampara
|  | 176 | Damana
|  | 177 | Dehiattakandiya
|  | 178 | Eragama (Irakkamam)
|  | 179 | Kalmunai / Musilm
|  | 180 | Kalmunai / Tamil
|  | 181 | Karativu
|  | 182 | Lahugala
|  | 183 | Mahaoya
|  | 184 | Navithanveli
|  | 185 | Ninthavur
|  | 186 | Padiyathalawa
|  | 187 | Pothuvil
|  | 188 | Sainthamarathu
|  | 189 | Sammanthurai
|  | 190 | Thirukkovil
|  | 191 | Uhana
17 | Trincomalee | 192 | Gomarankadawala
|  | 193 | Kantalai
|  | 194 | Kinniya
|  | 195 | Kuchchaveli
|  | 196 | Morawewa
|  | 197 | Muttur
|  | 198 | Padavi Sri Pura
|  | 199 | Seruvila
|  | 200 | Thambalagamuwa
|  | 201 | Trincomalee Town and Gravets
|  | 202 | Verugal (Echchilampattai)
18 | Kurunegala | 203 | Alawwa
|  | 204 | Ambanpola
|  | 205 | Bamunakotuwa
|  | 206 | Bingiriya
|  | 207 | Ehetuwewa
|  | 208 | Galgamuwa
|  | 209 | Ganewatta
|  | 210 | Giribawa
|  | 211 | Ibbagamuwa
|  | 212 | Kobeigane
|  | 213 | Kotavehera
|  | 214 | Kuliyapitiya East
|  | 215 | Kuliyapitiya West
|  | 216 | Kurunegala
|  | 217 | Mahawa
|  | 218 | Mallawapitiya
|  | 219 | Maspotha
|  | 220 | Mawathagama
|  | 221 | Narammala
|  | 222 | Nikaweratiya
|  | 223 | Panduwasnuwara East (Katupotha)
|  | 224 | Panduwasnuwara West
|  | 225 | Pannala
|  | 226 | Polgahawela
|  | 227 | Polpithigama
|  | 228 | Rasnayakapura
|  | 229 | Rideegama
|  | 230 | Udubaddawa
|  | 231 | Wariyapola
|  | 232 | Weerambugedara
19 | Puttalam | 233 | Anamaduwa
|  | 234 | Arachchikattuwa
|  | 235 | Chilaw
|  | 236 | Dankotuwa
|  | 237 | Kalpitiya
|  | 238 | Karuwalagaswewa
|  | 239 | Madampe
|  | 240 | Mahakumbukkadawala
|  | 241 | Mahawewa
|  | 242 | Mundalama
|  | 243 | Nattandiya
|  | 244 | Nawagattegama
|  | 245 | Pallama
|  | 246 | Puttalam
|  | 247 | Vanathavilluwa
|  | 248 | Wennappuwa
20 | Anuradhapura | 249 | Galenbindunuwewa
|  | 250 | Galnewa
|  | 251 | Horowpothana
|  | 252 | Ipalogama
|  | 253 | Kahatagasdigiliya
|  | 254 | Kebithigollewa
|  | 255 | Kekirawa
|  | 256 | Mahavilachchiya
|  | 257 | Medawachchiya
|  | 258 | Mihinthale
|  | 259 | Nachchadoowa
|  | 260 | Nochchiyagama
|  | 261 | Nuwaragam Palatha Central
|  | 262 | Nuwaragam Palatha East
|  | 263 | Padaviya
|  | 264 | Palagala
|  | 265 | Palugaswewa
|  | 266 | Rajanganaya
|  | 267 | Rambewa
|  | 268 | Thalawa
|  | 269 | Thambuttegama
|  | 270 | Thirappane
21 | Polonnaruwa | 271 | Dimbulagala
|  | 272 | Elahera
|  | 273 | Hingurakgoda
|  | 274 | Lankapura
|  | 275 | Medirigiriya
|  | 276 | Thamankaduwa
|  | 277 | Welikanda
22 | Badulla | 278 | Badulla
|  | 279 | Bandarawela
|  | 280 | Ella
|  | 281 | Haldummulla
|  | 282 | Hali-Ela
|  | 283 | Haputale
|  | 284 | Kandaketiya
|  | 285 | Lunugala
|  | 286 | Mahiyanganaya
|  | 287 | Meegahakivula
|  | 288 | Passara
|  | 289 | Rideemaliyadda
|  | 290 | Soranathota
|  | 291 | Uva-Paranagama
|  | 292 | Welimada
23 | Moneragala | 293 | Badalkumbura
|  | 294 | Bibile
|  | 295 | Buttala
|  | 296 | Katharagama
|  | 297 | Madulla
|  | 298 | Medagama
|  | 299 | Moneragala
|  | 300 | Sevanagala
|  | 301 | Siyambalanduwa
|  | 302 | Thanamalvila
|  | 303 | Wellawaya
24 | Ratnapura | 304 | Ayagama
|  | 305 | Balangoda
|  | 306 | Eheliyagoda
|  | 307 | Elapattha
|  | 308 | Embilipitiya
|  | 309 | Godakawela
|  | 310 | Imbulpe
|  | 311 | Kahawatta
|  | 312 | Kalawana
|  | 313 | Kiriella
|  | 314 | Kolonna
|  | 315 | Kuruvita
|  | 316 | Nivithigala
|  | 317 | Opanayaka
|  | 318 | Pelmadulla
|  | 319 | Ratnapura
|  | 320 | Weligepola
25 | Kegalle | 321 | Aranayaka
|  | 322 | Bulathkohupitiya
|  | 323 | Dehiovita
|  | 324 | Deraniyagala
|  | 325 | Galigamuwa
|  | 326 | Kegalle
|  | 327 | Mawanella
|  | 328 | Rambukkana
|  | 329 | Ruwanwella
|  | 330 | Warakapola
|  | 331 | Yatiyanthota